## 안내
POC 이슈로그 — 필수 5필드(이슈ID·고장모드·심각도·원인분류·상태), 나머지 선택. 종결일을 적으면 수렴 추이(발견 vs 종결), 무발생검증(n/목표Cy)을 적으면 폐루프 진행이 표시된다. docs/RECORD_SCHEMA.md 참조

## 이슈로그
이슈ID | 고장모드 | 심각도 | 원인분류 | 상태 | 발생일 | 종결일 | 무발생검증 | 상세 | 사진(파일명)
ISS-001 | 비전 오인식 | Major | 구현(SW) | 종결 | 2026-06-08 | 2026-06-12 |  | 저조도에서 드럼 마킹 오인식 → 노출 파라미터 보정
ISS-002 | 체결 토크 이탈 | Major | 구현(SW) | 종결 | 2026-06-09 | 2026-06-13 |  | 토크 상한 파라미터 오설정 → 레시피 수정
ISS-003 | 전장 간섭 | Minor | 시험환경 | 종결 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |  | 임시 배선 간섭 (시험환경) — 정리 후 미재현
ISS-004 | 비전 오인식 | Major | 구현(SW) | 종결 | 2026-06-10 | 2026-06-15 |  | 동일 모드 재발 — 역광 조건 한정 재현 → 조명 후드 1차 개선
ISS-005 | 그리퍼 파지 실패 | Minor | 구현(SW) | 종결 | 2026-06-11 | 2026-06-16 |  | 파지 좌표 오프셋 → 티칭 보정
ISS-006 | 비전 오인식 | Minor | 시험환경 | 종결 | 2026-06-12 | 2026-06-14 |  | 랩 조명 교체 공사 영향 (시험환경) — 환경 복구 후 미재현
ISS-007 | 통신 지연 | Minor | 설계 | 종결 | 2026-06-13 | 2026-06-19 |  | PLC 핸드셰이크 타임아웃 여유 부족 → 설계값 조정
ISS-008 | 체결 토크 이탈 | Major | 구현(SW) | 종결 | 2026-06-14 | 2026-06-18 |  | 토크 프로파일 과도구간 이탈 → 램프업 로직 수정
ISS-009 | 로그 유실 | Minor | 구현(SW) | 종결 | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  | 버퍼 오버플로 → 플러시 주기 수정
ISS-010 | 자재 급송 지연 | Minor | 설계 | 종결 | 2026-06-16 | 2026-06-20 |  | 급송 슈트 각도 미세 조정 (설계)
ISS-011 | 그리퍼 파지 실패 | Minor | 구현(SW) | 종결 | 2026-06-17 | 2026-06-22 |  | 동일 모드 재발 — 접근 속도 프로파일 수정
ISS-012 | 비전 오인식 | Major | 시험환경 | 검증중 | 2026-06-20 |  | 38/50Cy | 외란광 유입 각도 한정 재현 → 후드 연장 적용, 무발생 감시 중
ISS-013 | 체결 토크 이탈 | Critical | 설계 | 검증중 | 2026-06-22 |  | 41/50Cy | 반력 편차로 상한 근접 — 토크 암 강성 보강(설계) 후 검증 런
ISS-014 | 소음 초과 | Minor | 구현(SW) | 검증중 | 2026-06-24 |  | 45/50Cy | 고속 구간 공진음 → 속도 프로파일 보정, 무발생 감시 중
ISS-015 | 체결 토크 이탈 | Major | 설계 | 조치중 | 2026-06-30 |  |  | 체결 자세 편차 기인 추정 — 지그 재설계 협의 중
ISS-016 | 비전 오인식 | Major | 설계 | 조치중 | 2026-07-01 |  |  | 고반사 드럼 한정 오인식 → 편광 필터 설계 검토 중
ISS-017 | 그리퍼 파지 실패 | Major | 설계 | 조치중 | 2026-07-03 |  |  | 드럼 림 변형품 파지 불가 → 핑거 형상 변경 설계 진행
ISS-018 | 통신 지연 | Minor | 구현(SW) | 조치중 | 2026-07-04 |  |  | 로그 폭주 시 지연 재현 → 로그 레벨 조정 적용 중

## 런기록
일자 | 런시간(h) | 에러수 | 비고
2026-06-29 | 10 | 0 | 1차 시도 개시
2026-06-30 | 11 | 0
2026-07-01 | 10 | 1 | 31h 시점 비전 오인식 → 조명 후드 개선 · 리셋
2026-07-02 | 12 | 0 | 2차 시도 개시
2026-07-03 | 11 | 0
2026-07-04 | 10 | 0
2026-07-06 | 9 | 0
2026-07-07 | 10 | 0

## 비정상평가
시나리오 | 복구시간 | 판정 | 비고
비상정지 후 재기동 | 45s | PASS
순간 정전 복구 | 2.1m | PASS
자재 걸림 제거 후 재개 | 1.4m | PASS
통신 두절 → 자동 재접속 | — | FAIL | 재접속 로직 설계 변경 후 재시험
도어 오픈 인터록 | 30s | PASS
외란 조명 변화 | — | PASS
이종 자재 투입 감지 | 50s | PASS
과부하 정지 복구 | — | 대기 | 7/10 예정