## 안내
Pilot 보고 양식 — 일일평가에 가동시간(h), 에러로그에 SW/HW버전 필수. docs/RECORD_SCHEMA.md 참조

## 일일평가
평가일 | 입실인원 | 주평가내용 | 일일평가 | 일일에러 | 연속성공 | 가동시간(h) | 비고
2026-05-25 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 400 | 2 | 0 | 11
2026-05-26 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 400 | 2 | 0 | 11
2026-05-27 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 400 | 1 | 0 | 11
2026-05-28 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 400 | 0 | 0 | 11
2026-05-29 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 400 | 0 | 0 | 11
2026-05-30 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 400 | 0 | 0 | 11
2026-06-01 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 413 | 1 | 0 | 11
2026-06-02 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 413 | 1 | 0 | 11
2026-06-03 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 413 | 0 | 0 | 11
2026-06-04 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 413 | 0 | 0 | 11
2026-06-05 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 413 | 0 | 0 | 11
2026-06-06 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 415 | 0 | 0 | 11
2026-06-08 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 326 | 1 | 0 | 11
2026-06-09 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 326 | 0 | 0 | 11
2026-06-10 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 326 | 0 | 0 | 11
2026-06-11 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 326 | 0 | 0 | 11
2026-06-12 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 326 | 0 | 0 | 11
2026-06-13 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 330 | 0 | 0 | 11
2026-06-15 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-06-16 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-06-17 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-06-18 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-06-19 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-06-20 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-06-22 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 240 | 1 | 0 | 11
2026-06-23 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-06-24 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-06-25 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-06-26 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-06-27 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-06-29 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-06-30 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-07-01 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-07-02 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-07-03 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-07-04 | 2 | 분류·이적재 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11

## 에러로그
No | 발생일 | 시각 | 회차 | 코드 | 유형 | 상세 | 원인 | 원인분류 | 조치 | 결과 | 삼성 담당자 | 업체 담당자 | SW버전 | HW버전 | 상세설명 | 사진(파일명)
1 | 2026-05-25 | 9:10 | 400 | SRT-01 | 파지 실패 | 박스 모서리 파지 미끄러짐 | 그리퍼 압력 프로파일 미흡 | 설계 | 파라미터 보정 | 정상복귀 | 이OO | 업체 김OO | v0.9.1 | Rev B
2 | 2026-05-25 | 10:15 | 800 | SRT-02 | 정위치 이탈 | AMR 정지 위치 12mm 이탈 | 오도메트리 드리프트 | SW | 보정 패치 | 정상복귀 | 이OO | 업체 김OO | v0.9.1 | Rev B
3 | 2026-05-26 | 11:20 | 1200 | SRT-03 | 컨베이어 I/F 타임아웃 | 핸드셰이크 응답 지연 | 타임아웃 설정 과소 | SW | 타임아웃 로직 변경 | 정상복귀 | 이OO | 업체 김OO | v0.9.1 | Rev B
4 | 2026-05-26 | 12:25 | 1600 | SRT-04 | 충전 도킹 실패 | 도킹 마커 오염 | 마커 청소 주기 부재 | 운영·조작 | 청소 SOP 반영 | 정상복귀 | 이OO | 업체 김OO | v0.9.1 | Rev B
5 | 2026-05-27 | 13:30 | 2000 | SRT-01 | 파지 실패 | 동일 모드 재발 — 코팅 편차 | 그리퍼 코팅 로트 편차 | 부품 | 그리퍼 Rev C 교체 | 정상복귀 | 이OO | 업체 김OO | v0.9.2 | Rev B
6 | 2026-06-01 | 14:35 | 2400 | SRT-05 | 센서 오검지 | 근접 센서 노이즈 | EMI 영향 | 시험환경·자재 | 필터 추가 | 정상복귀 | 이OO | 업체 김OO | v0.9.2 | Rev B
7 | 2026-06-02 | 15:40 | 2800 | SRT-06 | 티칭 이탈 | 적재 좌표 오차 누적 | 티칭 기준점 관리 미흡 | 운영·조작 | 기준점 재티칭 SOP | 정상복귀 | 이OO | 업체 김OO | v0.9.2 | Rev C
8 | 2026-06-08 | 16:45 | 3200 | SRT-01 | 파지 실패 | 재발 검증 중 재현 | Rev C 적용 전 잔존 | 부품 | Rev C 전수 적용 | 정상복귀 | 이OO | 업체 김OO | v0.9.3 | Rev C
9 | 2026-06-22 | 9:50 | 3600 | SRT-01 | 파지 실패 | 고속 모드 한정 재현 | 속도 프로파일 한계 | 설계 | v0.9.4 속도 보정 | 정상복귀 | 이OO | 업체 김OO | v0.9.3 | Rev C