## 코드마스터
코드 | 유형 | 등급 | 설명
DRM-01 | 체결 토크 이탈 | Critical | 토크 상한 초과/이탈 체결 — 파손 위험
DRM-02 | 비전 오인식 | Major | 드럼 마킹/좌표 인식 오류
DRM-03 | 그리퍼 파지 실패 | Major | 파지 미끄러짐·낙하
DRM-04 | 통신 지연 | Minor | PLC/상위 통신 지연·두절
DRM-05 | 전장 간섭 | Minor | 배선·EMI 간섭
DRM-06 | 자재 급송 지연 | Minor | 드럼 급송 슈트 지연
DRM-07 | 소음 초과 | Minor | 구동 구간 소음/공진
DRM-08 | 로그 유실 | Minor | 제어 로그 누락

## 조치검증
조치ID | 대상코드 | 조치내용 | 담당 | 목표일 | 상태 | 검증시작
A-001 | DRM-02 | 로트 수입검사 항목 추가 | 김OO | 2026-11-20 | 검증완료 | 2026-11-12
A-002 | DRM-04 | 라인 PLC 설정 표준화 | 박OO | 2026-11-25 | 검증완료 | 2026-11-18
A-003 | DRM-06 | 슈트 코팅 사양 변경 | 김OO | 2026-12-10 | 검증중 | 2026-12-01

## 판정대장
사건ID | 대상에러No | 판정 | 귀책분류 | 증거 | 합의상태 | 판정일
JD-01 | 1 | 비관련 | 자재 (로트 편차) | 로트 성적서 + 재현시험 | 합의완료 | 2026-11-12
JD-02 | 2 | 비관련 | 운영 (라인 설정) | PLC 로그 | 합의완료 | 2026-11-19
JD-03 | 3 | 관련 | 설비 (운영 연동) | 슈트 점검 기록 | 합의완료 | 2026-11-28
JD-04 | 4 | 관련 | 설비 (부품) | 마모 측정 + 재현 | 합의완료 | 2026-12-01

## 처분대장
처분ID | 대상ID | 처분 | 사유 | 기한 | 오너 | 합의
DSP-01 | DRM-06 | 종결예정 | 코팅 사양 변경 검증 중 — 심의 전 종결 예상 | 2026-12-20 | 김OO | 합의완료