## 안내
확산 — 이슈로그(원인계층·호기 필수) + 호기퀄. 설계성 고장 = 전 함대 리스크 즉시 에스컬레이션.

## 이슈로그
이슈ID | 고장모드 | 심각도 | 원인분류 | 상태 | 발생일 | 종결일 | 무발생검증 | 호기 | 상세 | 사진(파일명)
DIS-001 | 비전 오인식 | Minor | 운영·환경 | 종결 | 2027-02-10 | 2027-02-12 |  | 1호기 | 라인 조명 편차 — 임계 재설정 (DRM-02)
DIS-002 | 레일 수평도 초과 | Major | 설치·시공 | 종결 | 2027-02-06 | 2027-02-08 |  | 2호기 | 신규 모드(v2.1 추가) — 재시공 후 SAT 재수행
DIS-003 | AP 음영 끊김 | Major | 설치·시공 | 검증중 | 2027-03-06 |  | 12/20일 | 5호기 | 신규 모드(v2.1) — AP 증설 후 무발생 감시
DIS-004 | 통신 지연 | Minor | 설치·시공 | 종결 | 2027-02-20 | 2027-02-22 |  | 4호기 | 배선 경로 간섭 — 재배선 (DRM-04)
DIS-005 | 커넥터 미압착 | Minor | 제작·조립 | 종결 | 2027-03-04 | 2027-03-05 |  | 5호기 | 조립 체크리스트 보강
DIS-006 | 수동 개입 절차 미준수 | Minor | 운영·환경 | 조치중 | 2027-03-10 |  |  | 3호기 | 운영 SOP 재교육

## 호기퀄
호기 | 라인 | 설치일 | SAT | 축약런(h) | 목표(h) | 상태 | 비고
1호기 | L1 | 2027-02-03 | PASS | 48 | 48 | 퀄 완료
2호기 | L1 | 2027-02-05 | PASS | 48 | 48 | 퀄 완료
3호기 | L2 | 2027-02-17 | PASS | 48 | 48 | 퀄 완료
4호기 | L2 | 2027-02-19 | PASS | 48 | 48 | 퀄 완료
5호기 | L3 | 2027-03-03 | PASS | 31 | 48 | 런 진행
6호기 | L3 | 2027-03-05 | 진행 | 0 | 48 | SAT 진행
7호기 | L4 | 2027-03-17 | — | 0 | 48 | 설치 중
8호기 | L4 | 2027-03-24 | — | 0 | 48 | 설치 예정

## 코드마스터
코드 | 유형 | 등급 | 설명
DRM-01 | 체결 토크 이탈 | Critical | 토크 상한 초과/이탈 체결 — 파손 위험
DRM-02 | 비전 오인식 | Major | 드럼 마킹/좌표 인식 오류
DRM-03 | 그리퍼 파지 실패 | Major | 파지 미끄러짐·낙하
DRM-04 | 통신 지연 | Minor | PLC/상위 통신 지연·두절
DRM-05 | 전장 간섭 | Minor | 배선·EMI 간섭
DRM-06 | 자재 급송 지연 | Minor | 드럼 급송 슈트 지연
DRM-07 | 소음 초과 | Minor | 구동 구간 소음/공진
DRM-08 | 로그 유실 | Minor | 제어 로그 누락