## 코드마스터
코드 | 유형 | 등급 | 설명
PAL-001 | 파렛 파지 낙하 | Critical | 흡착 파지 실패로 박스 낙하 — 안전 관련
PAL-002 | 비전 오인식 | Major | 팔레트/박스 좌표 인식 오류
PAL-003 | 적재 경로 간섭 | Major | 적재 경로 상 구조물 간섭 근접
PAL-004 | 컨베이어 I/F 타임아웃 | Minor | 출하 설비 인터페이스 응답 지연

## 조치검증
조치ID | 대상코드 | 조치내용 | 담당 | 목표일 | 상태 | 검증시작(날짜/Cycle)
A-001 | PAL-001 | 그리퍼 흡착부 증설 + 패드 주기 단축 | 정OO | 2026-07-20 | 진행중 | 262
A-002 | PAL-002 | 노출 프로파일 보정 (v1.0.2) | 양OO | 2026-06-20 | 완료 | 2026-06-15
A-003 | PAL-003 | 경로 플래너 마진 재설정 | 양OO | 2026-07-05 | 완료 | 2026-06-30
A-004 | PAL-004 | 핸드셰이크 타임아웃 로직 변경 | 정OO | 2026-07-05 | 검증완료 | 2026-06-30

## 판정대장
사건ID | 대상에러No | 판정 | 귀책분류 | 증거 | 합의상태 | 판정일
JD-01 | 1 | 관련 | 설비 (부품) | 진공압 로그 + 재현시험 | 합의완료 | 2026-06-16
JD-02 | 2 | 관련 | 설비 (SW) | 영상 + 조도 로그 | 합의완료 | 2026-06-17
JD-03 | 3 | 관련 | 설비 (설계) | 재현시험 (고중량 한정) | 합의완료 | 2026-06-24
JD-04 | 4 | 관련 | 설비 (SW) | 경로 로그 | 합의완료 | 2026-07-01
JD-05 | 5 | 판정중 |  | PLC 로그 분석 중 — 자재/설비 판별 | 합동리뷰 07-16

## 처분대장
처분ID | 대상ID | 처분 | 사유 | 기한 | 오너 | 합의
DSP-01 | PAL-003 | 종결예정 | 마진 재설정 후 무발생 검증 중 — 심의 전 종결 예상 | 2026-08-10 | 양OO | 합의완료
DSP-02 | PAL-004 | waiver | 경미·타임아웃 재설정으로 해소 — 위험수용, 월간 모니터링 | — | 정OO | 합의완료