## 안내
양산 시범 평가 보고 — 일일평가(사이클·에러·연속성공) + 에러로그. 판정·처분은 REPORT.xlsx(PM). docs/RECORD_SCHEMA.md

## 일일평가
평가일 | 입실인원 | 주평가내용 | 일일평가 | 일일에러 | 연속성공 | 비고
2026-06-08 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 15
2026-06-09 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 30
2026-06-10 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 45
2026-06-11 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 60
2026-06-12 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 75
2026-06-13 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 2 | 0 | 에러 발생 — 연속 리셋
2026-06-15 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 15
2026-06-16 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 30
2026-06-17 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 45
2026-06-18 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 60
2026-06-19 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 75
2026-06-20 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 1 | 0 | 에러 발생 — 연속 리셋
2026-06-22 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 15
2026-06-23 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 30
2026-06-24 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 45
2026-06-25 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 60
2026-06-26 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 75
2026-06-27 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 2 | 0 | 에러 발생 — 연속 리셋
2026-06-29 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 15
2026-06-30 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 30
2026-07-01 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 45
2026-07-02 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 60
2026-07-03 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 75
2026-07-04 | 2 | 팔레트 적재·반송 반복 운전 | 15 | 0 | 90

## 에러로그
No | 발생일 | 시각 | 회차 | 코드 | 유형 | 상세 | 원인 | 원인분류 | 조치 | 결과 | 삼성 담당자 | 업체 담당자 | SW버전 | HW버전 | 상세설명 | 사진(파일명)
1 | 2026-06-13 | 9:15 | 82 | PAL-001 | 파렛 파지 낙하 | 흡착 그리퍼 진공 저하로 고중량 박스 낙하 | 진공 패드 마모 | 부품 | 패드 교체 주기 단축 + 진공압 모니터링 | 정상복귀 | 양OO | 업체 정OO | v1.0.2 | Rev A
2 | 2026-06-13 | 11:22 | 86 | PAL-002 | 비전 오인식 | 혼적 파렛 상단 박스 좌표 오인식 | 저조도 구간 노출 부적합 | SW | 노출 프로파일 보정 | 정상복귀 | 양OO | 업체 정OO | v1.0.2 | Rev A
3 | 2026-06-20 | 13:29 | 172 | PAL-001 | 파렛 파지 낙하 | 동일 모드 재발 — 고중량 박스 한정 재현 | 흡착력 설계 여유 부족 | 설계 | 그리퍼 흡착부 증설 설계 진행 | 정상복귀 | 양OO | 업체 정OO | v1.0.3 | Rev A
4 | 2026-06-27 | 15:36 | 262 | PAL-003 | 적재 경로 간섭 | 3단 적재 시 기둥 간섭 근접 정지 | 경로 마진 설정 과소 | SW | 경로 플래너 마진 재설정 | 정상복귀 | 양OO | 업체 정OO | v1.0.3 | Rev A
5 | 2026-06-27 | 17:43 | 266 | PAL-004 | 컨베이어 I/F 타임아웃 | 출하 컨베이어 핸드셰이크 지연 | PLC 응답 타임아웃 과소 | SW | 타임아웃 로직 변경 | 정상복귀 | 양OO | 업체 정OO | v1.0.3 | Rev A