## 안내
Pilot — 에러로그에 코드(DRM)·원인분류·SW/HW버전 필수. POC 대장이 그대로 이어진다.

## 일일평가
평가일 | 입실인원 | 주평가내용 | 일일평가 | 일일에러 | 연속성공 | 가동시간(h) | 비고
2026-07-27 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 400 | 2 | 0 | 11
2026-07-28 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 400 | 1 | 0 | 11
2026-07-29 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 400 | 1 | 0 | 11
2026-07-30 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 400 | 0 | 0 | 11
2026-07-31 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 400 | 0 | 0 | 11
2026-08-01 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 400 | 0 | 0 | 11
2026-08-03 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 413 | 1 | 0 | 11
2026-08-04 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 413 | 1 | 0 | 11
2026-08-05 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 413 | 0 | 0 | 11
2026-08-06 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 413 | 0 | 0 | 11
2026-08-07 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 413 | 0 | 0 | 11
2026-08-08 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 415 | 0 | 0 | 11
2026-08-10 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 326 | 1 | 0 | 11
2026-08-11 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 326 | 0 | 0 | 11
2026-08-12 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 326 | 0 | 0 | 11
2026-08-13 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 326 | 0 | 0 | 11
2026-08-14 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 326 | 0 | 0 | 11
2026-08-15 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 330 | 0 | 0 | 11
2026-08-17 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 240 | 1 | 0 | 11
2026-08-18 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-08-19 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-08-20 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-08-21 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-08-22 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-08-24 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 240 | 1 | 0 | 11
2026-08-25 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-08-26 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-08-27 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-08-28 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-08-29 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-08-31 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-09-01 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-09-02 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-09-03 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-09-04 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11
2026-09-05 | 2 | 체결·반송 반복 운전 | 240 | 0 | 0 | 11

## 에러로그
No | 발생일 | 시각 | 회차 | 코드 | 유형 | 상세 | 원인 | 원인분류 | 조치 | 결과 | 삼성 담당자 | 업체 담당자 | SW버전 | HW버전 | 상세설명 | 사진(파일명)
1 | 2026-07-27 | 9:10 | 400 | DRM-03 | 그리퍼 파지 실패 | 드럼 림 변형품 파지 미끄러짐 | 핑거 형상 여유 부족 | 설계 | 핑거 Rev B 형상 변경 | 정상복귀 | 김OO | 업체 박OO | v0.9.1 | Rev A
2 | 2026-07-27 | 10:15 | 800 | DRM-02 | 비전 오인식 | 고반사 드럼 한정 오인식 | 편광 필터 미적용 개체 | 부품 | 필터 전수 적용 | 정상복귀 | 김OO | 업체 박OO | v0.9.1 | Rev A
3 | 2026-07-28 | 11:20 | 1200 | DRM-04 | 통신 지연 | 핸드셰이크 응답 지연 | 타임아웃 여유 과소 | SW | 타임아웃 로직 변경 | 정상복귀 | 김OO | 업체 박OO | v0.9.1 | Rev A
4 | 2026-07-29 | 12:25 | 1600 | DRM-03 | 그리퍼 파지 실패 | 동일 모드 재발 — 코팅 편차 | 그리퍼 코팅 로트 편차 | 부품 | 코팅 Rev C 교체 | 정상복귀 | 김OO | 업체 박OO | v0.9.2 | Rev A
5 | 2026-08-03 | 13:30 | 2000 | DRM-07 | 소음 초과 | 고속 구간 공진 재현 | 속도 프로파일 한계 | 설계 | 프로파일 보정 | 정상복귀 | 김OO | 업체 박OO | v0.9.2 | Rev A
6 | 2026-08-04 | 14:35 | 2400 | DRM-02 | 비전 오인식 | 야간 조도 저하 오인식 | 노출 스케줄 미적용 | SW | 시간대 노출 스케줄 | 정상복귀 | 김OO | 업체 박OO | v0.9.2 | Rev B
7 | 2026-08-10 | 15:40 | 2800 | DRM-03 | 그리퍼 파지 실패 | 재발 검증 중 재현 | Rev C 적용 전 잔존 | 부품 | Rev C 전수 적용 | 정상복귀 | 김OO | 업체 박OO | v0.9.3 | Rev B
8 | 2026-08-17 | 16:45 | 3200 | DRM-04 | 통신 지연 | 로그 폭주 시 지연 | 로그 레벨 과다 | SW | 레벨 조정 배포 | 정상복귀 | 김OO | 업체 박OO | v0.9.3 | Rev B
9 | 2026-08-24 | 9:50 | 3600 | DRM-03 | 그리퍼 파지 실패 | 고속 모드 한정 재현 | 속도-파지 간섭 | 설계 | v0.9.4 속도 보정 | 정상복귀 | 김OO | 업체 박OO | v0.9.3 | Rev B