## 안내
POC 이슈로그 — 필수 5필드 + 선택(종결일·무발생검증). 어휘 v1(코드마스터)은 P2 미팅 산출물. docs/RECORD_SCHEMA.md

## 이슈로그
이슈ID | 고장모드 | 심각도 | 원인분류 | 상태 | 발생일 | 종결일 | 무발생검증 | 상세 | 사진(파일명)
ISS-001 | 비전 오인식 | Major | 구현(SW) | 종결 | 2026-06-15 | 2026-06-19 |  | 저조도 마킹 오인식 → 노출 보정
ISS-002 | 체결 토크 이탈 | Critical | 구현(SW) | 종결 | 2026-06-16 | 2026-06-18 |  | 토크 상한 초과 체결 — 파손 위험, 최우선 조치(레시피·상한 인터록)
ISS-003 | 전장 간섭 | Minor | 시험환경 | 종결 | 2026-06-16 | 2026-06-18 |  | 임시 배선 간섭 — 정리 후 미재현
ISS-004 | 비전 오인식 | Major | 구현(SW) | 종결 | 2026-06-17 | 2026-06-22 |  | 역광 한정 재현 → 후드 1차 개선
ISS-005 | 그리퍼 파지 실패 | Minor | 구현(SW) | 종결 | 2026-06-18 | 2026-06-23 |  | 파지 좌표 오프셋 → 티칭 보정
ISS-006 | 비전 오인식 | Minor | 시험환경 | 종결 | 2026-06-19 | 2026-06-21 |  | 랩 조명 공사 영향 — 복구 후 미재현
ISS-007 | 통신 지연 | Minor | 설계 | 종결 | 2026-06-20 | 2026-06-26 |  | 핸드셰이크 타임아웃 여유 부족 → 설계값 조정
ISS-008 | 체결 토크 이탈 | Major | 구현(SW) | 종결 | 2026-06-21 | 2026-06-25 |  | 과도구간 이탈 → 램프업 로직 수정
ISS-009 | 로그 유실 | Minor | 구현(SW) | 종결 | 2026-06-22 | 2026-06-24 |  | 버퍼 오버플로 → 플러시 주기 수정
ISS-010 | 자재 급송 지연 | Minor | 설계 | 종결 | 2026-06-23 | 2026-06-27 |  | 급송 슈트 각도 조정
ISS-011 | 그리퍼 파지 실패 | Minor | 구현(SW) | 종결 | 2026-06-24 | 2026-06-29 |  | 접근 속도 프로파일 수정
ISS-012 | 비전 오인식 | Major | 시험환경 | 검증중 | 2026-06-27 |  | 38/50Cy | 외란광 각도 한정 → 후드 연장, 무발생 감시
ISS-013 | 체결 토크 이탈 | Critical | 설계 | 검증중 | 2026-06-29 |  | 41/50Cy | 반력 편차 상한 근접 — 토크 암 강성 보강(설계), 크리티컬 우선순위 1
ISS-014 | 소음 초과 | Minor | 구현(SW) | 검증중 | 2026-07-01 |  | 45/50Cy | 고속 공진음 → 속도 프로파일 보정
ISS-015 | 체결 토크 이탈 | Major | 설계 | 조치중 | 2026-07-07 |  |  | 체결 자세 편차 추정 — 지그 재설계 협의
ISS-016 | 비전 오인식 | Major | 설계 | 조치중 | 2026-07-08 |  |  | 고반사 드럼 한정 → 편광 필터 검토
ISS-017 | 그리퍼 파지 실패 | Major | 설계 | 조치중 | 2026-07-10 |  |  | 림 변형품 파지 불가 → 핑거 형상 변경
ISS-018 | 통신 지연 | Minor | 구현(SW) | 조치중 | 2026-07-11 |  |  | 로그 폭주 시 지연 → 로그 레벨 조정

## 런기록
일자 | 런시간(h) | 에러수 | 비고
2026-07-06 | 10 | 0 | 1차 시도 개시
2026-07-07 | 11 | 0
2026-07-08 | 10 | 1 | 31h 시점 비전 오인식 → 조명 후드 개선 · 리셋
2026-07-09 | 7 | 0 | 2차 시도 개시
2026-07-10 | 6 | 0
2026-07-11 | 5 | 0
2026-07-13 | 4 | 0
2026-07-14 | 6 | 0
2026-07-15 | 5 | 0
2026-07-16 | 5 | 0 | 토크 암 보강 반영 후 런 재개
2026-07-17 | 4 | 0
2026-07-18 | 5 | 0
2026-07-20 | 5 | 0 | 무발생 검증 병행

## 비정상평가
시나리오 | 복구시간 | 판정 | 비고
비상정지 후 재기동 | 45s | PASS
순간 정전 복구 | 2.1m | PASS
자재 걸림 제거 후 재개 | 1.4m | PASS
통신 두절 → 자동 재접속 | — | FAIL | 재접속 로직 설계 변경 후 재시험
도어 오픈 인터록 | 30s | PASS
외란 조명 변화 | — | PASS
이종 자재 투입 감지 | 50s | PASS
과부하 정지 복구 | — | 대기 | 07-17 예정

## 코드마스터
코드 | 유형 | 등급 | 설명
DRM-01 | 체결 토크 이탈 | Critical | 토크 상한 초과/이탈 체결 — 파손 위험
DRM-02 | 비전 오인식 | Major | 드럼 마킹/좌표 인식 오류
DRM-03 | 그리퍼 파지 실패 | Major | 파지 미끄러짐·낙하
DRM-04 | 통신 지연 | Minor | PLC/상위 통신 지연·두절
DRM-05 | 전장 간섭 | Minor | 배선·EMI 간섭
DRM-06 | 자재 급송 지연 | Minor | 드럼 급송 슈트 지연
DRM-07 | 소음 초과 | Minor | 구동 구간 소음/공진
DRM-08 | 로그 유실 | Minor | 제어 로그 누락