## 코드마스터
코드 | 유형 | 등급 | 설명
DRM-01 | 체결 토크 이탈 | Critical | 토크 상한 초과/이탈 체결 — 파손 위험
DRM-02 | 비전 오인식 | Major | 드럼 마킹/좌표 인식 오류
DRM-03 | 그리퍼 파지 실패 | Major | 파지 미끄러짐·낙하
DRM-04 | 통신 지연 | Minor | PLC/상위 통신 지연·두절
DRM-05 | 전장 간섭 | Minor | 배선·EMI 간섭
DRM-06 | 자재 급송 지연 | Minor | 드럼 급송 슈트 지연
DRM-07 | 소음 초과 | Minor | 구동 구간 소음/공진
DRM-08 | 로그 유실 | Minor | 제어 로그 누락

## 조치검증
조치ID | 대상코드 | 조치내용 | 담당 | 목표일 | 상태 | 검증시작
A-001 | DRM-03 | 코팅 Rev C 전수 + v0.9.4 속도 보정 | 김OO | 2026-09-12 | 검증중 | 2026-09-01
A-002 | DRM-02 | 편광 필터 전수 + 노출 스케줄 | 박OO | 2026-08-17 | 검증완료 | 2026-08-08
A-003 | DRM-04 | 타임아웃·로그 레벨 배포 | 박OO | 2026-08-19 | 검증완료 | 2026-08-12
A-004 | DRM-07 | 속도 프로파일 보정 | 김OO | 2026-08-15 | 검증완료 | 2026-08-09