## 안내
확산 보고 — 이슈로그(원인계층·호기 필수) + 호기퀄(설치→SAT→축약 런). 설계성 고장 = 전 함대 리스크, 즉시 에스컬레이션. docs/PROCESS.md §2.5

## 이슈로그
이슈ID | 고장모드 | 심각도 | 원인분류 | 상태 | 발생일 | 종결일 | 무발생검증 | 호기 | 상세 | 사진(파일명)
CIS-001 | 반송 암 공진 진동 | Major | 설계 | 조치중 | 2026-07-02 |  |  | 6호기 | 고속 구간 공진 — 설계성 판정, 전 함대 브래킷 보강 설계 전개 중 (에스컬레이션)
CIS-002 | 케이블 체결 불량 | Minor | 제작·조립 | 종결 | 2026-05-16 | 2026-05-18 |  | 2호기 | 하네스 체결 토크 미달 — 조립 체크리스트 개정
CIS-003 | 베어링 프리로드 편차 | Major | 제작·조립 | 종결 | 2026-05-30 | 2026-06-05 |  | 4호기 | 제작 로트 편차 — 수입검사 항목 추가
CIS-004 | 커넥터 미압착 | Minor | 제작·조립 | 종결 | 2026-06-12 | 2026-06-14 |  | 5호기 | 압착 불량 1건 — 전수 재확인
CIS-005 | 레일 수평도 초과 | Major | 설치·시공 | 종결 | 2026-05-13 | 2026-05-15 |  | 1호기 | 수평도 0.8mm 초과 — 재시공 후 SAT 재수행
CIS-006 | 통신 음영 끊김 | Major | 설치·시공 | 종결 | 2026-05-27 | 2026-06-02 |  | 3호기 | AP 음영 구간 — AP 1식 증설
CIS-007 | 간섭물 미철거 | Minor | 설치·시공 | 종결 | 2026-06-10 | 2026-06-11 |  | 5호기 | 가설 브래킷 잔존 — 시공 인수 체크리스트 보완
CIS-008 | 전원 노이즈 트립 | Major | 설치·시공 | 검증중 | 2026-06-24 |  | 12/20일 | 7호기 | 접지 불량 추정 — 접지 보강 후 무발생 감시
CIS-009 | 티칭 기준점 상이 | Minor | 설치·시공 | 종결 | 2026-06-25 | 2026-06-27 |  | 7호기 | 호기 간 기준점 관리 표준 반영
CIS-010 | 이물 유입 오검지 | Minor | 운영·환경 | 종결 | 2026-06-16 | 2026-06-18 |  | 3호기 | 크린룸 파티클 이벤트 — 센서 임계 재설정
CIS-011 | 수동 개입 절차 미준수 | Minor | 운영·환경 | 조치중 | 2026-06-30 |  |  | 4호기 | 인터록 해제 절차 위반 — 운영 SOP 재교육
CIS-012 | 온습도 경보 정지 | Minor | 운영·환경 | 조치중 | 2026-07-06 |  |  | 6호기 | 공조 이벤트 연동 정지 — 재기동 조건 협의

## 호기퀄
호기 | 라인 | 설치일 | SAT | 축약런(h) | 목표(h) | 상태 | 비고
1호기 | L1 | 2026-05-12 | PASS | 48 | 48 | 퀄 완료
2호기 | L1 | 2026-05-14 | PASS | 48 | 48 | 퀄 완료
3호기 | L2 | 2026-05-26 | PASS | 48 | 48 | 퀄 완료
4호기 | L2 | 2026-05-28 | PASS | 48 | 48 | 퀄 완료
5호기 | L3 | 2026-06-09 | PASS | 48 | 48 | 퀄 완료
6호기 | L3 | 2026-06-11 | PASS | 31 | 48 | 런 진행 | 공진 이슈(CIS-001) 보강 후 재개
7호기 | L4 | 2026-06-23 | 진행 | 0 | 48 | SAT 진행
8호기 | L4 | 2026-07-02 | — | 0 | 48 | 설치 중