## 안내
관리 데이터(PM 유지) — 신뢰성 대시보드 입력
코드마스터 | 에러 코드별 유형·등급(심각도)을 한 번씩 정의. 등급은 결과 기준: Critical(안전/라인정지·복구난), Major(자동정지·복구가능), Minor(자가복구/경고).
→ 치명도 분포·S×O 위험 매트릭스·빈발 Top5 등급색에 사용.
조치검증 | 에러에 대한 시정조치를 1건씩 기록. 검증시작 = 조치 적용 시점.
→ 날짜(예: 2026-06-10) 또는 누적 Cycle 숫자 둘 다 입력 가능. 날짜를 적으면 그날까지의 누적 Cycle로 자동 환산.
→ 조치 후 200 Cycle(설정값) 동안 같은 코드가 안 나오면 '검증 완료'로 자동 판정.
주의 | 시트명(코드마스터/조치검증)·헤더는 변경하지 마세요. 이 파일은 업체에 보내지 않습니다.

## 코드마스터
코드 | 유형 | 등급 | 설명
ERR-001 | Vision Timeout | Critical | 비전 좌표 인식 실패, 로봇 정지
ERR-002 | Gripper Slip | Major | 그리퍼 그립 실패
ERR-003 | Path Error | Major | 경로 계획 오류
ERR-005 | Sensor Noise | Minor | 센서 노이즈/EMI

## 조치검증
조치ID | 대상코드 | 조치내용 | 담당 | 목표일 | 상태 | 검증시작(날짜/Cycle)
A-001 | ERR-001 | 카메라 버퍼 설정 변경 | 양희두 | 2026-06-20 | 진행중 | 358
A-002 | ERR-003 | 경로 플래너 펌웨어 업데이트 | 김현일 | 2026-06-14 | 완료 | 2026-06-14
A-003 | ERR-002 | 그리퍼 일지 구조 개선 | 양희두 | 2026-06-22 | 진행중 | 312
A-004 | ERR-005 | EMI 필터 추가 | 김현일 | 2026-06-12 | 완료 | 160

## 판정대장
사건ID | 대상에러No | 판정 | 귀책분류 | 증거 | 합의상태 | 판정일
JD-01 | 1 | 관련 | 설비 (SW) | 로그 + 재현시험 | 합의완료 | 2026-06-14
JD-02 | 2 | 비관련 | 자재 (로트 불량) | 로트 검사성적서 | 합의완료 | 2026-06-18
JD-03 | 3 | 판정중 |  | 로그 분석 중 | 합동리뷰 07-15