## 코드마스터
코드 | 유형 | 등급 | 설명
ERR-001 | Vision Timeout | Critical | 비전 좌표 인식 실패, 로봇 정지
ERR-002 | Gripper Slip | Major | 그리퍼 그립 실패
ERR-003 | Path Error | Major | 경로 계획 오류

## 조치검증
조치ID | 대상코드 | 조치내용 | 담당 | 목표일 | 상태 | 검증시작Cycle
A-001 | ERR-001 | 카메라 노출/threshold 재튜닝 + 차광 설치 | 양희두 | 2026-06-13 | 완료 | 125
A-002 | ERR-003 | 경로 플래너 펌웨어 업데이트 | 김현일 | 2026-06-16 | 완료 | 100
A-003 | ERR-002 | 그리퍼 압 tovsoildjfosiejfsleijf | 양희두 | 2026-06-22 | 진행중 | 160

## 판정대장
사건ID | 대상에러No | 판정 | 귀책분류 | 증거 | 합의상태 | 판정일
JD-01 | 1 | 관련 | 설비 (SW) | 로그 + 재현시험 | 합의완료 | 2026-06-12
JD-02 | 2 | 관련 | 설비 (부품) | 로그 + 영상 | 합의완료 | 2026-06-16
JD-03 | 3 | 비관련 | 자재 (로트 불량) | 로트 검사성적서 | 합의완료 | 2026-06-17
JD-04 | 4 | 비관련 | 운영 (조작) | CCTV + 교육 기록 | 합의완료 | 2026-06-18
JD-05 | 5 | 판정중 |  | 로그 분석 중 | 합동리뷰 07-15